| UBND TỈNH LAI CHÂU SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-SNNMT | Lai Châu, ngày tháng năm 2025 |

BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành pháp luật về phát triển rừng bền vững

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

| Kính gửi: | - Hội đồng nhân dân tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh. |
| --- | --- |

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành tổng kết thi hành pháp luật về phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Kết quả như sau:

BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT

Bối cảnh trong nước

Phát triển rừng bền vững của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 được định hình bởi những nỗ lực đáng kể của Chính phủ trong việc thực hiện các chiến lược và chương trình quốc gia nhằm khai thác tiềm năng rừng một cách hiệu quả, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

Giai đoạn này chứng kiến sự ra đời và triển khai của các văn bản pháp lý quan trọng. Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Chiến lược) đã đặt ra những quan điểm phát triển tổng thể, coi rừng là tài nguyên, tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng, có khả năng tái tạo, là tài sản và nguồn lực to lớn của đất nước; Chiến lược nhấn mạnh việc phát triển lâm nghiệp bền vững dựa trên quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, hài hòa các mục tiêu kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Đồng thời, Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã cụ thể hóa các nội dung ưu tiên của Chiến lược, bao gồm: bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và giám sát tài nguyên rừng.

Việt Nam có diện tích rừng tự nhiên lớn và độ che phủ rừng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế rừng bền vững. Phát triển rừng bền vững, trong đó ưu tiên chuyển đổi từ khai thác gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn, kết hợp nông lâm nghiệp, phát triển lâm sản ngoài gỗ, lâm nghiệp đô thị và du lịch sinh thái gắn với rừng đang được khuyến khích để gia tăng giá trị của rừng.

Mặc dù có nhiều tiềm năng, phát triển rừng bền vững ở Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức. Biến đổi khí hậu với các hiện tượng thời tiết cực đoan như cháy rừng, lũ lụt và suy thoái đa dạng sinh học đang đe dọa hệ sinh thái rừng. Bên cạnh đó, việc quản lý rừng manh mún, nhỏ lẻ, đặc biệt là ở các hộ dân có điều kiện kinh tế khó khăn, cũng là một rào cản.

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu quản lý rừng bền vững để giảm phát thải carbon, duy trì đa dạng sinh học. Các hoạt động như phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng quốc tế, tăng cường quản trị chuỗi cung ứng gỗ và sản phẩm lâm sản, và tập trung đầu tư vào vùng nguyên liệu có chứng chỉ rừng đang được đẩy mạnh. Sự hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương là yếu tố then chốt để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và đưa lâm nghiệp trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật hiện đại, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao.

Bối cảnh của tỉnh Lai Châu

Lai Châu, một tỉnh miền núi phía Bắc của Tổ quốc, là đầu nguồn sông Đà, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và đặc biệt quan trọng trong việc điều tiết, cung cấp nước cho các công trình thủy điện quốc gia. Với diện tích đất lâm nghiệp là 589.395 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,95% vào năm 2024, Lai Châu sở hữu tiềm năng lớn cho phát triển lâm nghiệp bền vững. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đối mặt với những thách thức và cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Địa hình Lai Châu phức tạp, chia cắt mạnh với chủ yếu là núi đất và các dãy núi đá vôi, tạo nên các tiểu vùng khí hậu đa dạng. Điều này ảnh hưởng lớn đến thời gian và mùa vụ trồng rừng. Về kinh tế - xã hội, Lai Châu có 38 đơn vị hành chính cấp xã phần lớn thuộc địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn; có cộng đồng 20 dân tộc với bản sắc văn hóa, phong tục tập quán phong phú, đa dạng, tuy nhiên, tỷ lệ lao động nông thôn chiếm đa số với trình độ tổ chức sản xuất, trình độ lao động chưa cao.

Khai thác và chế biến lâm sản còn hạn chế, các cơ sở chế biến gỗ quy mô nhỏ, thị trường tiêu thụ chủ yếu trong nội tỉnh. Hạ tầng lâm sinh, hệ thống đường lâm nghiệp còn chưa phát triển, gây khó khăn cho các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giống cây lâm nghiệp, trồng và chăm sóc rừng còn hạn chế, chất lượng rừng trồng chưa cao.

Quá trình thực hiện tổng kết

Thực hiện Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành Chương trình công tác số 3168/CTr-SNN ngày 31 tháng 12 năm 2024, giao lãnh đạo phụ trách và đơn vị chủ trì tham mưu dự thảo Nghị quyết về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn Luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành tổng kết việc thi hành pháp luật về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Sau khi Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan ban hành 03 văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết và nhiều văn bản phục vụ quản lý nhà nước trong bảo vệ và phát triển rừng nói chung, thực hiện Nghị quyết về phát triển rừng bền vững nói riêng.

Đối với công tác triển khai, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả trong việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền kịp thời, rộng rãi Nghị quyết; qua đó tạo được sự đồng thuận cao, thu hút sự tham gia tích cực của người dân. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở ban ngành tỉnh với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc đề xuất các chính sách, đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, đảm bảo tính phù hợp với điều kiện thực tế và nguyện vọng của người dân. Bám sát cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời ban hành các giải pháp thực hiện, nhất là những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và những chỉ tiêu khó thực hiện đảm bảo các nội dung hỗ trợ đúng chế độ chính sách, thiết thực hiệu quả.

- Đối với công tác xây dựng triển khai kế hoạch, tổng hợp nhu cầu đăng ký hỗ trợ: Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung hỗ trợ của Nghị quyết được triển khai thực hiện hàng năm, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trên cơ sở nhu cầu đăng ký hỗ trợ của người dân, đề xuất của xã, phường, thị trấn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính bám sát định hướng của tỉnh, nhiệm vụ của Đề án và chính sách hỗ trợ (về đối tượng, nội dung, định mức, điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ của Nghị quyết) thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp cho các huyện, thành phố và kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương ban hành các kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Kết quả thi hành chính sách phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Kết quả thi hành chính sách

Hỗ trợ trồng rừng sản xuất loài cây Quế

Giai đoạn 2021 - 2025, diện tích hỗ trợ trồng rừng sản xuất loài cây Quế trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.551,11/5.000 ha, đạt 131% kế hoạch. Trong đó:

Giai đoạn 2021 - 2024, diện tích hỗ trợ trồng rừng sản xuất loài cây Quế trên địa bàn tỉnh đạt 5.263,11/5.000 ha đạt 105,3% kế hoạch; kinh phí giải ngân đạt 62.545,97 triệu đồng.

Năm 2025, diện tích hỗ trợ trồng Quế ước đạt 1.288,00 ha.

Hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng loài cây khác (cây gỗ lớn)

Giai đoạn 2021 - 2025, diện tích hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng loài cây gỗ lớn ước đạt 7.055,23/8.500 ha, đạt 83% kế hoạch. Trong đó:

Giai đoạn 2021 - 2024, diện tích hỗ trợ trồng rừng sản xuất loài cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh đạt 3.415,23/8.500 ha, đạt 40,2% kế hoạch; kinh phí giải ngân đạt 13.033,30 triệu đồng.

Năm 2025, diện tích hỗ trợ trồng rừng sản xuất loài cây gỗ lớn ước đạt 3.640,00 ha.

Hỗ trợ mở đường lâm nghiệp vào khu trồng rừng sản xuất

Hạ tầng vùng trồng rừng sản xuất loài cây Quế

Đến thời điểm báo cáo, Ủy ban nhân dân các huyện đã thực hiện đầu tư 13 dự án đường giao thông nông thôn cấp C vùng Quế do Nhân dân trồng, với quy mô mở mới 42,19/30 km, đạt 142,6% kế hoạch. Các doanh nghiệp và hộ gia đình đã thực hiện đầu tư được trên 56,96/50 km đường sản xuất, đạt 113,92% kế hoạch.

Hạ tầng vùng trồng rừng sản xuất loài cây khác (cây gỗ lớn)

Đến thời điểm báo cáo, Ủy ban nhân dân các huyện đã và đang thực hiện đầu tư 03 dự án với quy mô mở mới 7,4/9 km đường trục chính theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp C, đạt 82,2% kế hoạch. Các doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư được khoảng 61,5/61 km đường phục vụ sản xuất , đạt 100,8% kế hoạch.

Hỗ trợ trồng cây phân tán

Trồng cây phân tán giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 872,23 nghìn cây, đạt 174,5% kế hoạch. Trong đó: cây phân tán trồng giai đoạn 2021 - 2024 là 761,23 nghìn cây; cây phân tán dự kiến trồng năm 2025 là 111 nghìn cây.

Đầu tư trồng rừng đặc dụng, phòng hộ

Giai đoạn 2021 - 2025, diện tích đầu tư trồng rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.093,06/1.000 ha, đạt 109,3% kế hoạch. Trong đó:

Giai đoạn 2021 - 2024, diện tích đầu tư trồng rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh đạt 647,26/1.000 ha, đạt 64,7% kế hoạch; kinh phí giải ngân đạt 18.490,10 triệu đồng.

Năm 2025, diện tích trồng rừng phòng hộ ước đạt 445,80 ha.

Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Chỉ tiêu trồng rừng sản xuất loài cây gỗ lớn không đạt kế hoạch do gặp khó khăn trong thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tham gia thực hiện.

Nhóm hộ, tổ hợp tác và liên kết trồng rừng không khả thi trong phát triển. Do hiện nay trồng rừng trên địa bàn tỉnh vẫn đang là hoạt động mang tính rủi ro cao, cần có trình độ tổ chức sản xuất tốt, phân chia rõ ràng về trách nhiệm, lợi ích của từng thành phần tham gia; trong khi các nhóm hộ, tổ hợp tác bản chất là các tổ chức nhỏ hình thành từ các hạt nhân là hộ gia đình, vẫn giữ thói quen, tập quán sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ dẫn đến rất khó khăn trong thực tiễn triển khai.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách tại các địa phương có nơi, có lúc chưa bám sát với thực tiễn; triển khai xây dựng, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán còn chậm, khó khăn trong đảm bảo mùa vụ trồng rừng.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển rừng đã được quy định tương đối đầy đủ tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp. Tuy nhiên, về đối tượng của chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP chỉ quy định “chủ rừng là hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư đang sinh sống ổn định tại xã biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện trồng rừng sản xuất, trồng cây lâm sản ngoài gỗ trên diện tích đất được giao, được cho thuê thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất” không hỗ trợ đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình, cá nhân người Kinh không thuộc diện hộ nghèo.

Trong bối cảnh tỉnh định hướng xã hội hóa phát triển lâm nghiệp và dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 phát triển 10.000 ha trồng rừng mới và trồng lại rừng sau khai thác. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng chính sách đầu tư, hỗ trợ trong lâm nghiệp ban hành tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất với phương châm mở rộng đối tượng hỗ trợ ngoài những đối tượng quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP để phù hợp với thực tiễn của tỉnh, hướng tới mục tiêu phát triển rừng bền vững.

Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.

(Xin kèm theo Phụ lục Chủ trương, đường lối của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị quyết)

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban Giám đốc Sở; - Lưu: VT, KL. | GIÁM ĐỐC Bùi Huy Phương |
| --- | --- |

Phụ lục:
CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
(Kèm theo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo nghị quyết

| CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG (tại Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03 tháng 02 năm 2021) | CHÍNH SÁCH CỦA DỰ THẢO | ĐÁNH GIÁ | ĐỀ XUẤT XỬ LÝ |
| --- | --- | --- | --- |
| Thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp, hơp tác xã, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn, cây Quế, tạo vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến lâm sản, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng trồng. | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ và cây lâm sản ngoài gỗ. | Thể chế hóa bằng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng không thuộc đối tượng hỗ trợ tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP. | Đề nghị xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ. |

Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo nghị quyết

| QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN | QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN | ĐÁNH GIÁ | ĐỀ XUẤT XỬ LÝ |
| --- | --- | --- | --- |
| Điều 4. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ và cây lâm sản ngoài gỗ. | Các quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước, lâm nghiệp. | Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất. | Đề nghị xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ. |